|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STRATEJİ | **FAALİYET** | **KAYNAK** | PLANLANAN TERMİN | SORUM-LU |
| **PLANLA-NAN** | **GERÇEK-LEŞEN** |
| **1** | Hedeflenen Online Elektronik Kitap (E-Book) Sayısına Ulaşmak | \*Birimlerden talep toplamak, \*Üniversitemizin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici kaynaklar kütüphane komisyonu tarafından değerlendirilerek abone olunacak veri tabanlarına karar verilmesi, \*Lisans anlaşmalarının yapılması, Satın alma süreçlerinin gerçekleşmesi, Veri tabanlarının online erişime açılması. | Bütçe, Personel | 500.000 e-kitap  | **2.163.857** | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **2** | Hedeflenen Online Elektronik Dergi Sayısına Ulaşmak | \*Birimlerden Talep Toplamak, \*\*Üniversitemizin araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici kaynaklar kütüphane komisyonu tarafından değerlendirilerek abone olunacak veri tabanlarına karar verilmesi,\*Lisans Anlaşmalarının Yapılması, Satın Alma Süreçlerinin Gerçekleşmesi, Veri Tabanlarının Online Erişime Açılması. | Bütçe, Personel | 65.000 e-dergi sayısına ulaşmak.  | **209.620** | Daire Başkanı, İlgili Personeller |
| **3** | Hedeflenen Basılı Yayın Kitap Sayısına Ulaşmak | İhtiyaçların Belirlenmesi, Talep, Kitap Alımı, Satın Alma/Bağış İşlemlerinin Yürütülmesi, Yeni Materyallerin Koleksiyona Eklenmesi | Bütçe, Bağış, Personel | 45.000 basılı kitap sayısına ulaşmak | **76.749** | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **4** | **Kurumsal Akademik Arşiv Sistemindeki Doküman Sayısının Artırılması** | Akademik Personelin Bilgilendirilmesi, Veri Girişi ile İlgili İşlemler, Avesis Sistemi Üzerinden Yapılan Güncellemeleri Takip Etmek | Akademik Çalışmalar, Yayınlar, Avesis | 1.000 adet açık erişimli doküman sayısına ulaşmak. | **21.012** | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **5** | **Kullanıcı Sayısını Arttırmak** | Oryantasyon Eğitimi Vermek, Sosyal Medya, e-posta ve Web Sayfası Üzerinden Tanıtım Faaliyetlerini Arttırmak.  | Personel, e-posta, Sosyal Medya, Web Sayfası | 12.500 aktif kullanıcı sayısına ulaşmak.  | 13.111 | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **6** | **Öğrencilere ve Akademik Danışmanlara Yönelik Eğitimler Düzenlemek** | Eğitim Planlaması Yapmak, Kullanıcı Eğitim Talep Sistemi Oluşturmak. | Personel | Talep Edilen Fakülte ve Yüksekokullarda yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantas-yon eğitimleri vermek. | **65**  | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **7** | **Elektronik Kaynakların Kullanımını Artırmak** | İletişim Kanalları Üzerinden Duyuruların Yapılması, Taleplerin Toplanması ve Eğitimlerin Verilmesi | Personel, e-posta, Sosyal Medya, Web Sayfası | 50.000 adet erişim sayısına ulaşmak. (VETİS) | **13.506** | Daire Başkanı ve İlgili Personeller |
| **8** | **Merkez Kütüphanemiz İçerisinde Kantin/Kafeterya Hizmeti Verdirilmesi** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına talebin yazı ile iletilmesi, İdari ve Mali İşler DB tarafından ihaleye çıkılması. | Ticari İşletme | Yıl içerisinde Merkez Kütüphanemiz içerisinde kantin/kafeter-ya hizmeti verdirilmesi. | Kantin İhalesi gerçekleştirildi, fakat ihaleyi kazanan istekli vazgeçti, fakat yılsonuna kadar Merkez Kütüphanemizde yiyecek ve içecek otomat-ları yerleştirilmesi için gerekli çalışma-lar tamam-lanmak üzeridir.  | Daire Başkanı, İlgili Şube Müdürlüğü, Sağlık Kültür ve Spor D.B., İdari ve Mali İşler D.B. |